## Hoja1
Fase | Actividades | Responsables | Fecha de entrega
Analisis de requerimientos | Listado de requerimientos | Jhonatan Carvajal, Katherin Quiroga | 2025-07-17
modulos de requerimientos | crear modulos de requerimientos | Jhonatan Carvajal, Katherin Quiroga | 2025-07-17
creacion del modelo relacional de la base de datos | Se crea la base de datos Relacionales | Jhonatan Carvajal, Katherin Quiroga | 2025-07-17
Diseño UI/IU | Analizar y seleccionar una paleta de colores, mockup | Jhonatan Carvajal, Katherin Quiroga | 2025-07-17
organizar git | Se organiza el repositorio | Jhonatan Carvajal, Katherin Quiroga | 2025-07-17
vistas de la pagina | Se analiza cuantas vistas hay del proyecto | Jhonatan Carvajal, Katherin Quiroga | 2025-07-17
Asignacion de requerimientos | Planiacion y fechas de entregas | Jhonatan Carvajal, Katherin Quiroga | 2025-07-17
codificacion | desarrollo:Módulo de Gestión de categorias, pagina principal y dashboar de administrador | Katherin Quiroga | 2025-07-12
codificacion | desarrollo:Módulo de Gestion de hoteles, login y register | Jhonatan Carvajal | 2025-07-12
Elección framework | Se selecciona el framework | Jhonatan Carvajal, Katherin Quiroga | 2025-07-12
codificacion con framework | Se asigna fechas para entrega de codificacion framework | Jhonatan Carvajal, Katherin Quiroga | 2025-07-12
crecion del script de la base de datos | Se realiza el script de la base de datos | Jhonatan Carvajal, Katherin Quiroga | 2025-07-17
vistas y controlador | Conectar controladores y vistas | Jhonatan Carvajal, Katherin Quiroga | 2025-07-17
Realizar el flujo del sistema con MVC | Realizar el flujo del sistema con MVC | Jhonatan Carvajal, Katherin Quiroga | 2025-07-17